{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Issue log","SD修改公版紀錄","文檔製作建議","Michael Tracing Log"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Issue log","index":0,"n_rows":139,"n_cols":21,"rows_kept":139,"flags":["formulas_cached_only"]}
["案號","提出日期","登錄者","程式名稱","問題內容","類別","狀態","擔當者","處理記錄","\n",{"$nulls":10},"\n"]
[1,"2008-10-06","Michael","WF","已經開始簽核的電子表單, 能否直接終止作廢?",null,"已結案","Andy","終止作廢方式, 有三種:\n  (1) 退回給最前面的申請, 他可以自行作廢 (合理, 否則他會不知道)\n  (2) 用 FLReject的Activity來作廢, 前面用 IfElseActivity來判斷, 滿足條件作廢, 可以通知申請者.\n  (3) 使用FLDesigner內的\"Modify Instance\" 由MIS人員, 強行作廢."]
[2,"2008-10-06","Michael","WF","簽核結案後, 能否發 eMail 給所有的簽核人, 內容應包含所有人的簽核意見和加註附檔檔名",null,"已結案","Andy","Andy: FLNotify有此功能, 設定\"AllRoles\"及\"SendMail\"為True即可.\n至於格式內容我還要確認一下(Michael)\n10/24 andy: 經辦中看的到\n\n聯成回覆如下:\n因為考量總經理等高階主管經常出差在外, 直接從 email 可檢視簽核意見較符合實際需求.\n    (這一點, 從一開始就已特別提出了.)\n2008/11/12 andy: 發包給RD改 下週完成測試"]
[3,"2008-10-06","Michael","WF","簽核流程設定時, 是否一定要依組織的層級及所屬主管設定? (此 Issue 要再次確認原始用途)",null,"已結案","Andy","FLApprove與FLStand是類似的, 最大的差異:\n      對象: FLApprove是組織中的主管, FLStand是自由的.\n      方向: 兩者都可進可退.\n      多層: FLApprove允許多級審核, FLStand不行, 只能一個.\n      其他: 都有EMail與PlusApprove.\n\n主管層級是使用在 FLApprove內的ApproveRights, 如果不用FLApprove這個Activity來簽核,\n   改用 IfElse及FLStand 來組合, 就不會用到層級"]
[4,"2008-10-03","Michael","WF","每個簽核點都要能加簽及會簽.(含發起人)",null,"已結案","michael","1.可以在任何一關決定會簽, 但要預先設定好(要等新版本)\n2.加簽的功能, 本來就可以在任何一關來加簽(第一關除外, 第一關只能選擇會簽名單, \n  不能臨時加簽), 此狀況已和聯成確認過, 勉強接受, 但有提一個建議, 等 Andy 中\n10/15 Andy: 程式修改完成, 測試中\n2008/12/1 已驗證OK"]
[5,"2008-10-03","Michael","WF","查詢整個簽核流程時, 要能看到每個簽核點的意見及每個簽核點的附檔, 不要再每個簽核點再點進去看另一個畫面.",null,"已結案","Andy","10/24 andy: 經辦中看的到\nMichael: 查詢原簽核表單最右邊的 button, 即可查看全部的簽核過程"]
[6,"2008-10-03","Michael","WF","逾時控制計算以flow為計算對象,目前是以activity為對象",null,"已結案","Yisa","10/15 Andy: 預計10/17coding 完成\nMichael: 程式已完成, 測試中, 但整個 Flow 的逾期設定是固定的(Design Time 設定)\n聯成同意此種方法\n\n整個 WF 的逾時 我設定了 不過現在設定2HOUR逾時會變成2 DAY才逾時. YISA,20081209\n20081210的更新已經解決問題了.\n2008/12/22 Michael\n還有一個小問題, 當逾時的 TimeUnit 設為 Day, 但 SYS_TODOLIST 中的 TimeUnit 卻是 [Hour]\n這個問題有發 mail 給 Lily 和 Andy, 尚未回覆何時處理\n\nYISA: 20081216以後的版本應該已經改好了"]
[7,"2008-10-13","Michael\n(Emma)","WF","Single Sign On : 與微軟 Active Directory 密碼驗證如何整合.",null,"已結案","Michael","Michael : 作法已經問過 Yisa, 我會寫成文件和聯誠討論\n文件預訂 11/13(四) 下班前完成\n因測試, 所以改為 Yisa 直接口頭報告作法, 文檔後補\nMichael 2008/11/15\nDemo 時 Yisa 已說明作法, 聯成也了解, 結案"]
[8,"2008-10-13","Michael\n(Emma)","WF","加簽(Plus Approval):\n   若於表單上呈後, \n   第一關之承辦人, 是否可以回到修改狀態, 來做加簽的動作.",null,"已結案","Andy","目前無此規劃, 短期內不會排入行程中\n建議於第一簽核站, 多設一個承辦人簽核, 以解決此問題"]
[9,"2008-10-13","Michael\n(Emma)","WF"," flDetails 元件:\n  新版本之功能是否為:\n  於表單中開立簽核名單欄位,\n  名單上的人都需簽過, 流程才往下跑.",null,"已結案","Andy","可以自行設定, 詳細作法請和相關人員討論即可"]
[10,"2008-10-13","Michael\n(Emma)","WF","flApprove 元件:\n  聯成組織圖為多家公司. 每家公司皆有總經理.\n  UPC Group\n  -UPC 台灣聯成\n  -鎮江聯成\n  -中山聯成\n \n  有Case 是: UPC 資材人員, 扮演某公司採購承辦的角色(eg. 聯仲), 並登錄決價簽核表單.\n  在該公司之簽核流程圖中,   flApprove 元件 , Grade 設為總經理,\n  其結果是否為 UPC總經理 ?",null,"已結案","Andy","問題所提的 UPC 資材人員, 應該有2個 Roles, 一個是UPC 資材人員, 另一個則是聯仲的採購\n所以這個問題要看組織是如何設定的, 如果 Role 是用聯仲的採購, 組織應該是歸屬到聯仲,\n那當然  flApprove 元件 , Grade 設為總經理, 應該不是 UPC總經理\n我還是強調, 一人可以有多角色, 視實際需求設定即可\n如果有非常特殊的狀況, 無法使用  flApprove 元件 , 那利用 flStand + IfElseActivity 元件\n應該也是一個解決之道"]
[11,"2008-10-22","Michael","WF","逾期未簽時(某Activity 逾期 or 某Flow 逾期),\n目前系統提供之提醒功能為何 ? 是否可 email 提醒該關卡簽核人 ? ",null,"已結案","Yisa","Andy 剛才有回覆此問題的解法\n基本上還是配合 Scheduling 程式定期去掃 DB\n程式要小改, 基本上下週五(10/31) 以前會有解決方案\n10/24 andy: 會請RD加做email 提醒功能\n11/12 Andy: 已經完成.\n信的主旨 現在是 註意，流程已經過期.聯成物輔料採購/工程/合約決價簽核-申請人確認,001(TEST)\n[上午 11:26:32] yisahsu 說 : 註意 要改成 注意 才對\n20081210的更新已經解決問題.\n2008/12/16 UPC已回報測試OK"]
[12,"2008-10-31","Acer","WF","yisa設計的 price.xoml在其它電腦都打不開","Bug","已結案","YISA","此問題已修正\n這是WF版本不同的問題, 因為這個專案, WF有改版,所以我的電腦有更新,但是其它的電腦沒有,更新之後就可以打開了."]
[13,"2008-11-04","Acer","主畫面","客戶不喜廣告資訊 請將EEP2008抬頭picture 拿掉\n注意拿掉後下面不要漏出一截空白","improve","已結案","Menphis","11/06 acer:    yisa已拿掉廣告抬頭, 但我提出警告的事還是沒做, 下面還是漏一截空白\n11/10 yisa: 在yisa寬螢幕無此情況, 查原因中\n11/13 menphis:直接修改javascript，將左側panel1寬度調整\n11/13 yisa:\n問題是 methods.js 這個檔案,現在只捉寬度去設定 寬度和高度 是不對的,只捉取螢幕的解析度的寬度,然後寫了各種情況下要設定怎樣的高度,但是現在的螢幕有 4:3 和 16:9 和 16:10 這三種,怎樣都會有螢幕看起來不對,應該要捉取 螢幕的解析度的寬度 去 寫各個區塊的 寬度 , 再捉取 螢幕的解析度的高度 去 寫各個區塊的 高度, 這樣才是對的,所以我們的 WebClientMain 或 WebClientMainFlow 的高度很難剛好."]
[14,"2008-11-04","Michael","WF","目前在聯成的ＳＥＲＶＥＲ上Run 時\n1.無法新增\n2.上呈時會出現 [未將物件參考設定為物件的執行個體],","Bug","已結案","yisa","上呈時會出現 [未將物件參考設定為物件的執行個體],這個問題已解決,是IFELSE設定錯誤,規則如下:支持 && ||，但是一个expression中不能同时出现这两个，要么只能出现&&，要么只能||\n        \n        支持false，true，false和true不能加\"\"\n        \n        支持 columnname==\"aaaa\" \n        \n        支持 columnname==123\n        \n        支持 columnname>\"2007-12-4\"\n        \n        支持方法，格式为   aaaaaa(), 在servercomp里的格式为    \n        public aaaaaaa(object[] parameters) \n        {\n            return new object[]{int, bool}; \n        }\n        其中parameters[0]为datarow\n        \n        支持 columnname=\"a\",表示column中包含\"a\" 2008/11/10 YISA: 這裏還有一個問題,就是資料的內容如果是判斷用的欄位,要小心資料後面有沒有空白字元."]
[15,"2008-11-04","Michael","WF","目前的 WF IFELSE 元件有下列限制\n支持 && ||，但是一个expression中不能同时出现这两个，要么只能出现&&，要么只能||\n",null,"已結案","yisa","Yisa 目前處理方法如下:\n&& 和 || 並存 時目前只有兩個方法\n1.拆成兩個 IFELSE\n2. 在SERVER 的 DLL 寫 FUNCTION來判斷\n我先用第一種 不想寫CODE"]
[16,"2008-11-04","Michael","WF","電子簽核表單的資料維護有2種方式\n操作流程是點選單就『新增』單據，還是『拿現有單據呈送』\nyisahsu 說 : 我建議是後面的\nyisahsu 說 : 拿現有單據呈送\nyisahsu 說 : 比較單純\nMenphis 說 : 如果是這樣，那就是從web那項目新增，再從flow那項目去跑流程","improve","已結案","yisa","2008/11/4 acer與andy討論結果:\n1.目前WF標準用法是只用新增,一開form是空白無資料,不能上下筆不能查詢更改\n2.如果做到一半想存檔,變通方法是按暫停,會出現在待辦事項,改天可叫出來編修再呈送\n3.如果要能增刪修, 就只有放棄用flowNavigator元件功能,自行處理,方法請與andy詢問\n4.API做好之後可以在純webForm中將目前資料直接拋轉跑流程, 成為呈送狀態\n\n2008/11/5 acer:\n這個問題peter都經歷過,也有處理方法,他是本專案的顧問竟然忘了請教他.\n例如採行第2方法,還會有別的問題:user沒呈送又忘了按暫存就apply怎麼辦? 問peter就知\n2008/11/5 Michael:\n能請 Peter 將這些重要的經驗寫成文件, 以造福人群嗎?\n\nMichael: 2008/11/7\n最新的修正版已排除此問題, 此問題 RD 已依建議修正"]
[17,"2008-11-04","Menphis","WF","Url參數，在EEP選單與Flow屬性的先後順序為何?",null,"已結案","acer","2008/11/4 acer: 請menphis與RD弄清楚取得答案\n2008/11/11 acer: 規格確認,module type=flow時,Item params是虛爛位不傳遞值"]
[18,"2008-11-04","Menphis","WF","其實在EEP Manager就可以傳公司別參數了,也就是，在EEP Manager也可以傳公司別參數，在OXML中也可以, 但是同時都設定會怎樣, 這就是我要請Acer幫我找Flow設計者的窗口確認的","improve","已結案","acer","menphis:\n透過FlowDesigner.aspx來開啟的Form，在EEP Manager設定Item params也沒有用\n等於如果Module Type設定為Flow，那麼Item params是個虛欄位，沒作用\naceer: 將請andy確立妥當規格改善\n2008/11/7 acer:  與lily確認會由RD解決 必須能傳遞參數\n2008/11/11 acer: 已在EIP建議在此情況時Item params disable不讓編輯 "]
[19,"2008-11-05","acer","WF","測到有err message 500 的問題","bug","已結案","RD","2008/11/10 YISA: 已經依照ACER給我的文件,我把WerClientMainFlow.aspx 上的 ScriptManager上的Enable Partial Rendering 屬性從True改為False.\n\n2008/12/2 acer: 本案WF畫面訊息表用到update panel 不同於仁寶狀況不能以上述方法解決\n在issue83中產生副作用屬性必須改回true , 本問題需由RD再行設法解決\n相關問題還有Time out與其它的錯誤訊息, 參考issue 82\n\n現在TIME OUT會自動變回 LOGIN 畫面,這樣子就沒有問題了."]
[20,"2008-11-06","Michael","WF","當上呈, 確認時若發生錯誤\n類似 [並未將物件參考設定為物件的執行個體]\n的錯誤時, 待辦事項會多筆, 一直累積, \n且狀態是 er (error)","Bug","已結案","Andy","Yisa Say: 原因是因為\n把申請單位和承辨單位後面空白刪除存檔再呈送.\nＦＯＲＭ的設計有問題　申請單位和承辨單位後面都有空白\nMichael: 請 Menphis 盡速修改\n\nMichael 2008/11/7:\n此問題是轉檔時的疏忽, 已和聯成溝通ok, 資料也都下 SQL 處理好了"]
[21,"2008-11-07","YISA","EEPServerLoader","已經加入在服務裏,但是沒有用,不能自動執行EEP SERVER",null,"已結案","yisa/ccm","YISA 2008/11/9 : 這個問題要請RD查.\nYISA 2008/11/12 : 已經解決了 原因不明 . 目前聯成的SERVER和訊光的SERVER我都裝好在服務了,而且試過了可以."]
[22,"2008-11-07","acer","WF0101","User not Login\nGLModule:checkUser:拒絕存取路徑 C:\\EEP2006\\EEPNetServer\\users.xml\n\n另一種狀況如下:\n新增,沒輸入任何資料直接存檔,成功\n再按暫停時報錯如下:\nUser:L6190 not logined.",null,"Testing","RD","目前我把 C:\\EEP2006\\EEPNetServer\\Users.xml 這個檔案 開放寫入和修改權 和 USERS 群組\n.能不能解決問題還要再測試. 結果還是不行,\n\n後來用MICHAEL的帳號執行EEP SERVER就正常了.\n\n又用了幾個小時同樣的錯誤又發生了.所以本問題目前還沒解決.\n在訊光的SERVER上後來也發生過一樣的問題,重新開機才恢復正常. \n現在因為把SERVER用服務來執行, 所以執行者變成SYSTEM,\n但是11/7下午又發生了一次,重新開機才解決.\nYisa 2008/11/18 反映, 又發生一次\nMichael : 2008/11/18 已寫 Issue 請 Andy 協助處理\n2008/11/28 黃小姐已遇此狀況,mail通知訊光\n等20081224的新版更新才知道能不能解決"]
[23,"2008-11-07","acer","WF0101","新增一筆尚未apply, 此時可按呈送\n按了卻回應需選定一筆資料\n是否應該disable 呈送按鍵","improve","Pending","RD","yisa 2008/11/9 : \n應該要防呆,在新增或編輯狀態時應該disable所有work flow用的按鍵.下周找andy建議比較好.改好之前請MENPHIS先在Page Load事件中寫CODE處理.\n2008/11/12 andy:改不了,會影響到別的品質, 這樣的U/I也沒有錯"]
[24,"2008-11-07","acer","WF0101","上傳檔案後要刪除,怎麼辦",null,"已結案",null,"不提供刪除功能;修改後重傳的同檔名file會自動加版號"]
[25,"2008-11-07","acer","test case 4","[1]退回到承辦人,重送,出現直接結案\n提示訊息:本單據已完成流程!\n[2]11/9 在家連訊光ap也一樣不論退回一關或兩個退回再重送都是出現直接結案","bug","已結案","acer","2008/11/9 YISA: 我測試過如果是第3關退回第2關 , 試了3次都正常WORK. 所以可能只有退回承辨人重送才會異常. 後來又測試不管從那一關退回承辦人或是直接一次就退回承辦人都一樣,只要承辦人重新呈送或是按審核都會直接結案.還有一個現象也不對,就是在待辦事項中應該是呈送的圖不該是審核的圖. 這個問題要回報ANDY請RD處理.我不知從何下手修正此BUG.\n2008/11/11 andy更版後證實仍有問題,下午請RD連入debug\n2008/11/11 acer: RD查出退回重送遇到if else就出錯\n11/12 Andy: 已經更正。\n11/13 Acer 驗證無誤"]
[26,"2008-11-09","acer","WF0101","上傳檔案報錯:\n找不到路徑 'C:\\Program Files\\InfoLight\\EEP2006\\EEPWebClient\\WorkflowFiles\\TeamViewerQS_it.exe' 的一部分。","improve","已結案","yisa","Michael 2008/11/9:\n原因是因為路徑不存在, 自行 Create ..\\WebClient\\WorkflowFiles 即可\n2008/11/10 acer :  michael上傳 報錯:拒絕存取路徑,  還有權限問題要注意\nyisa :解決辦法如下\n在C:\\EEP2006\\EEPWebClient\\WorkflowFiles 的目錄上 按右鍵 把 唯讀 的 勾去掉 再把 安全性裏 USERS 勾完全控制"]
[27,"2008-11-09","acer","WF0101","已經結案的情況竟然還能更改資料\n例如:被退回後按approve結案,或按重送,此時經辦已看不到,但下面還在可以按更改去操作","bug","已結案",null,"yisa 2008/11/9 : 應該要防呆,在FLOWFLAG=Z時要DISABLE這些按鍵.下周找andy建議找RD改比較好.改好之前請MENPHIS先在Page Load事件中寫CODE處理.\n\n2008/11/12 acer : 問題不夠清楚,等今天的版本測過後有問題重新立案"]
[28,"2008-11-09","acer","WF0101","退回要重送時的誤操作:應該在表單按send卻在經辦按下approve\n\nUI設計有矛盾: 表單沒approve有上呈與作廢，經辦只有approve","bug","已結案","RD","yisa 2008/11/9 : 這個問題還是要回報ANDY找RD改.\n\nyisa 2008/11/12 :退回到呈辦人之後 呈辦人的待辦事項中 就會有這一筆 但是這一筆前面 應該是有 選取 呈送 作癈 這3個按鍵 但是現在是 選取 和 審核 這2個按鍵 \n這個問題ANDY說不好做,影響又不大,先延後做.\nacer 2008/12/2 : 目前版本已防止此問題"]
[29,"2008-11-09","acer","WF0101","審核(或退回)時,因為L6099有多角色,如選錯角色是否影響跑流程的判別","improve","已結案","YISA","2008/11/9 YISA : 經過測試審核的人有兩個角色,不管選對或選錯角色都不會影響WF的正常流動.\n2008/11/10 acer: 文件中必需告知user (1)影響.... (2)不影響WF的正常流動"]
[30,"2008-11-09","Michael","WF","Zoom In / Zoom Out 作法及時程","improve","已結案","YISA","請 Michael 提供規格, 基本上會新增一個 Scale 的屬性, 存檔時存成縮小的圖檔\n11/12 Andy: 此功能很困難, 暫時無法實現。\n\n11/12 acer : 改以直接開Form取代開圖檔, 另外可在功能表選單提供開啟全版面的流程圖檔"]
[31,"2008-11-09","Michael","WF","表單上查詢所有簽核過程時, 附檔無法依每一簽核的上傳順序分別列出\n而是全部列在報表的最後面\n","improve","已結案","michael","Andy 已說會列入改版\n11/12 Andy: 已完成.\n已有依各修正版, 但聯成希望能直接在 Grid 點 HyperLink 檔案, Andy 說有困難, 說服客戶"]
[32,"2008-11-09","Michael","WF","單據會簽 T9317(UPC採購主管), T9237R(UPC資材) * 3 人\nT0016 是UPC採購主管, 可是作業名稱確顯示 [依指定名單會簽之人事處總務科_0]\n且 TR237R 只要一人簽就算過","improve","已結案","Andy","Yisa Say: 會簽的角色若是多人, 目前的情況是只要有人(第一人) 簽過, 就算過\n就會往下一站送\nMichael: 會寫建議給 Andy\n2008/11/10 acer : 請立刻新增角色來解決, 本案不能等, 建議是另外屬工具的事"]
[33,"2008-11-10","acer","EEP WF","GLModule:CheckUser:Module:Srvtools Method:AllocateConnection \\n 錯誤訊息:在建立連接至伺服器時發生錯誤。當連接至 SQL Server 2005 時，失敗的原因可能是，在預設設定下，SQL Server 不允許遠端連接。 (provider: 具名的管線提供者, error: 40 - 無法開啟至 SQL Server 的連接)!","improve","Pending","RD","yisa: browser 登入連到的a/p server 是正常, 但選到的db alisa連線資料庫不成功\n　　　選擇資料庫BPM109是連到聯成(未開啟VPN連線),   選擇BPM是本機資料庫\n\nacer: InfoLogin.aspx應自動處理此類問題,對user來說跳出程式錯誤就不對\n11/13 andy:如果要這樣, 整個Error Message的架構都要改掉,這是不可能的, 產品早已成型2年"]
[34,"2008-11-12","acer","EEP WF","表單選一筆資料,按作廢,完成後待辦事項中卻還存在此筆\n應該要立刻更新待辦事項內容","improve","已結案","Rax","2008/11/12 andy: 要請rax明天改\n2008/11/18 Michael: 經和 Andy 確認, 此問題已修正, 請測試, 我下午會測試\n2008/11/24 Michael: 測試ok, 已修正"]
[35,"2008-11-12","YISA","EEP WF","發現一個資料的問題 在 OrgCaseType 資料表裏,UP (台灣聯成) 的案件裏沒有 物料採購決價 這個項目,但是流程的判斷裏有,我之前做錯了 我拿鎮江的 案件ID 當成 台聯的 案件ID 做的",null,"已結案",null,"這個問題已經不存在了.是我沒有更新我NB上的DB.SERVER上的DB資料是OK的."]
[36,"2008-11-12","acer","WF0101","被退回到申請人的案件,\n當申請人重送,經辦窗中該筆消失後,下面畫面還能夠按更改鍵去修改資料","bug","已結案","RD","11/13 andy: 已發包, 連同Approve(審核)/(退回) 都一起處理\n11/20 acer: 新版 驗證無誤"]
[37,"2008-11-12","acer","WF0101","新增後按apply,沒自動存檔,按呈送會出現未選資料\n此狀況宜拿掉apply,或按apply自動存檔,避免user操作錯誤","improve","已結案","menphis","2008/11/13 YISA : 按APPLY是不會沒存檔的.你應該是按到OK. 我已經請MENPHIS把 OK 和 CANCEL 按鍵不顯示, 只顯示 APPLY和 ABORT按鍵. MENPHIS 已經改好了. 我確認過."]
[38,"2008-11-13","Michael","WF","更新版本後, 加簽按鈕都不會出現",null,"已結案","menphis","Yisa\n加簽是後來加的, 所以已經在跑的FLOW就沒有\n流程變動不朔及既往, 如果要使已經在跔的FLOW用新規則 要在FLDESIGNER上 右鍵 MODIFY INSTANCE"]
[39,"2008-11-13","Michael","WF0101","電子簽核表單的 [瀏覽] 畫面, 要改為和新增/修改 的排版畫面相同","improve","已結案","Menphis","Menphis:\n套好版型了\nMichael: 確認 ok"]
[40,"2008-11-13","Michael","WF0101","案例2測試有誤, 已傳 Bug 單\nerr-20081113.doc 給 Yisa\n大致是簽核沒有依流程設定跑到下一關\n(有略過ㄧ個簽核人)","Bug","已結案","RD","Michael: 2008/11/24\n此 Bug 已修正, 但當一人有多角色時, 如果臨時加簽, 必須選正確的角色\n否則會發錯誤訊息, 無法繼續流程\n此問題 Yisa 已於 Issue 42 回覆, 本 Issue 結案"]
[41,"2008-11-13","acer","EEP WF","會簽中選擇退回,因方向不一致而出現的警告訊息無法看的懂","improve","已結案","RD","11/13 acer: 建議訊息改為 \"此張會簽流程不允許退回,請簽註會辦意件,往下一流程進行\"\n2008/12/1 acer: 方向不只往下  ,無更好想法   暫不處理此事"]
[42,"2008-11-13","Michael","WF0101","案例2測試有誤\n加簽 L4028, 正常, \n但 L6099 會出現如下的錯誤\n推測可能是 L6099 有2個角色\n(UPC工企及 UPC資材主管)\n","Bug","已結案","RD","Michael:\n暫時先修改案例, 此問題請 Yisa 和 RD 討論修正\nYISA: 20081120的版本試過可用,但是要注意:\n因為L6099 有三個角色，要選取正確的角色才能成功的簽.\n2008/11/25 andy:已發包"]
[43,"2008-11-13","Michael","WF","新增資料時, 呈辦人 ok, 但 [呈辦單位] 空白, 沒有填值, 這會造成簽核時, 查詢原單會出現 單位不存在的 Message\n另外, 申請人輸入後, 申辦單位不會變動","Bug","已結案","RD","請 YISA 和 RD 溝通反應\nYISA:在20081113之後的版本都沒有這個問題."]
[44,"2008-11-13","acer","EEP WF","L4028收到一案,加簽(給L6005)\nL6005 approve後出現的是\n等待對象:T1103(UPC工企主管),用戶:T0001(苗豐強) L4028(徐嘉勉) L6005(俞一明)審核!\n\n實際流程正常回到L4028, 其他兩人沒有收到單,看來像只是message有誤",null,"已結案",null,"11/20 acer: 以今日版本測試未發生此問題"]
[45,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","會簽人員, 要能顯示名稱","improve","已結案",null,"Menphis 已加入"]
[46,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","每一關簽核人, 可設定發送 eMail 通知","Bug","已結案","Michael","Andy 回覆: 加簽不確定, 會簽應該設定就可以, 請測試後回報\nMichael : 測試中 …\nMichael 2008/12/10 測試結果\n會簽會發 mail 通知, 但第二加簽人的 mail 內容有問題\n加簽完全沒有 mail 通知, 已發 bug 單給 Andy\n2009/01/09 Michael:\n更新版本後已修正"]
[47,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","待辦事項應顯示 [案由] 欄位, 否則不知道簽核內容","建議","已結案","Andy","Andy 2008/11/17:\n目前已有規格, 將指定欄位顯示在 [單據號碼] 欄位中, 用逗號區分\n查詢時也用[單據號碼] 查詢 (LIKE)\nRD 預計要2週的時間才能改好\n11/20 acer: 今日版本已完成上述簡化的功能"]
[48,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","案由放再上面一點(畫面)",null,"已結案","Menphis","Menphis 已加入"]
[49,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","Grid 顯示的附件, 希望可以 HiperLink","建議","已結案","Andy","Andy 回覆: 儘量說服客戶接受目前的作法, 目前的作法應還算合理\n2008/12/1 已驗證OK"]
[50,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","群組編號長度能否加長為 10 Bytes",null,"已結案","Michael","Andy 回覆: 請先確定是否 6 Bytes, 我記得都是 20 Bytes\nMichael: 已確認, 的確是 6 Bytes, 已回覆 Andy, 等待後續處理中\nMichael: Andy 請我先自行改為 20 Bytes, 並請 Yisa 將此問題貼到 EIP中\nMichael 2008/11/24 : 目前測試正常"]
[51,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","程式必須考慮 800*600 解析度",null,"已結案","Yisa","Michael 2008/11/24: Yisa 回覆已修正"]
[52,"2008-11-15","Michael\n(聯成)","WF","5.\t代理人設定時, 一開表單就有錯誤訊息, 請協助處理",null,"已結案","Yisa","Yisa:\n用訊光SERVER的 EEP的檔案去取代 聯成的SERVER 上的 EEP 檔案 , 試過了 EEPMANAGER 的 設定代理人的功能 是OK的\n又自動好了"]
[53,"2008-11-18","Michael","WF","查詢模式下的電子表單\n開啟 [查詢簽核歷史] 時, 空白畫面","Bug","已結案","RD\nMenphis","1.畫面開啟時自行寫程式抓取流程ID，存放於session中\n2.簽核紀錄頁面，如果網址沒有傳入流程ID，則取步驟1的session值\n\n注意事項：\n有改到FlowComment.aspx.cs，更版時切勿直接覆蓋\n\n轉到issue 74處理"]
[54,"2008-11-19","acer","WF","user使用中發現流程出錯時, MIS應對的SOP","doucment","已結案",null,"轉錄到\"文檔製作建議\""]
[55,"2008-11-19","acer","WF Main","請在主畫面show出login user ID, 這對測試程式的人也很有幫助","improve","已結案","acer","Michael : 已加入, 不過畫面有點怪, 建議正式版本時拿掉\n2008/12/1 acer : 已改在第一行顯示"]
[56,"2008-11-19","acer","WWF0202\n中山\ntest 5","依名單會簽之一般維護案或增設改善案_0,對象:X7007(ZUC制造主管),用戶:X0202(楊清富) \n以上用戶與test案例應會簽楊清富(L4103)不同, 其餘會簽三人是對的","error","已結案","michael","Michael 2008/11/24: \ncase 5 是現在的 case 4, 內容有修正過, 本案例原先是聯成的實際案例\n依目前的測試結果應該是 ok 的 "]
[57,"2008-11-19","acer","WF","開啟 [查詢簽核歷史] 時,畫面混亂,展全螢幕才OK","improve","已結案",null,"11/21 acer: 以今日版本測試未發生此問題"]
[58,"2008-11-19","Menphis","WF","查詢模式下的電子表單\n開啟 [查詢簽核歷史] 時, 無法顯示附件","Bug","已結案","RD","Menphis:\n附件列表建議不要用網址傳，而是在歷史簽核頁面中去資料庫撈\n2008/12/2 acer : 附件連結已放到grid中"]
[59,"2008-11-19","acer","WF0101","案件別在瀏覽模式只顯示代碼無說明","improve","已結案",null,"本案結掉,由issue 71 接續"]
[60,"2008-11-19","acer","WWF0203\n鎮江 \ntest 5","案例與流程不合\n流程先會簽,才到生產高階主管\n案例先到生產高階主管","error","已結案","michael","michael: 案例已修正, 但 Flow 設定似乎有錯, 要請 Yisa 修正\n2008/11/21 acer : 本案例已被刪除"]
[61,"2008-11-19","acer","WF0101","T0081登入 選第2筆之後 再打開待辦選別筆都出現第2筆","Bug","已結案","Yisa","Yisa查出原因是JavaScript 程式中,會去找logo圖檔,因為圖檔被拿掉造成JS錯誤"]
[62,"2008-11-20","acer","WWF0203\n鎮江 \ntest 4","案例與流程不合\n建廠專案流程並不經採購主管\n案例卻要購主管簽核","error","已結案","michael","案例已修正, 但 Flow 設定似乎有錯, 要請 Yisa 修正"]
[63,"2008-11-20","acer","WF Main","功能表已經獨立設定開流程圖\n,請將目前開在小視窗的方式\n改為另開全螢幕獨立browser視窗\n效用較大\n\n另一個簡便辦法,打開圖自動將tree menu及上方\"我的工作\"收掉","improve","已結案","menphis","Menphis:\n在介面的控制上，RD一直有新的更新、設計，javascript也不斷地更新，因此建議統一由RD來更改FlowMainForm UI，以免彼此覆蓋，或是多人編輯javascript導致功能錯亂\n\n2008/11/24 yisa提供現成方法, 在menu選項上按右鍵選擇另開新視窗即可"]
[64,"2008-11-20","acer","WF","表單在瀏覽且是空資料狀態,按作廢會問確定要作廢, 應改message為\"操作前必需選取一筆資料\"","improve","已結案","RD","acer: 登錄到EIP"]
[65,"2008-11-20","acer","WF","送出去加簽 等回簽時 原送簽人打開Form應該不能有UPDATE權限才合理\n(任意更改在多人加簽時,加簽人可能看到不同版本的內容)","Bug","Pending","Menphis","2008/12/1 會議檢討,andy尚未接受此案, 由michael與聯成先溝通需求\n此問題由 AP 端解決, 請 Menphis 修改表單, 當 FlowFlag = 加簽時, 若 user 按修改,\n顯示 \"加簽中, 不得修改單據內容\" 的訊息 即可\n2008/12/11 acer : 客戶接受暫不處理此問題,日後將取消流程中修改的權限"]
[66,"2008-11-20","acer","WF","結案通知mail中的往頁連結IP有錯\nhttp://60.25webclientmainflow.aspx/?","Bug","已結案","楊東","同 issue 75"]
[67,"2008-11-20","acer","WWF0202\n中山 \ntest 3","退回步驟經過通知那關沒有發出退回通知\n測試例: step 8 退回 7 再退回到 5  第六步沒通知","improve","等驗證","acer","2008/12/1 會議檢討,andy尚未接受此案, 由michael與聯成先溝通需求\n2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成"]
[68,"2008-11-21","acer","WWF0203\n鎮江 \ntest 4","會簽步驟: 案例與流程不相同","error","已結案","Michael","Michael : 因聯成原先給的2個版本不同導致, 目前已修改完成"]
[69,"2008-11-21","acer","WF","1.作廢後, 無結案(作廢)通知\n2.無查詢作廢記錄的功能","improve","已結案","acer","轉到issue 94 跟催"]
[70,"2008-11-21","acer","WWF0203","申請人預設為承辦人,遇到流程第一關是送給申請人,有可能是自己送給自己,會多跑一道程序\n此處最好加防呆警告","improve","Pending","Menphis"]
[71,"2008-11-24","Michael","WF0101","電子表單於瀏覽時, 承辦人和單位只看到代號, 沒有顯示名稱","bug","已結案","Menphis","同 Issue 59\nMenphis:已經處理\nMichael : 申請人和申請單位沒改到, 請一併修正\n\nMenphis:加上去了"]
[72,"2008-11-24","Michael","WF0101","查詢電子表單後, 有時會出現 公司或部門代號不存在的錯誤訊息","bug","已結案","Menphis","此問題通常和查詢有關, 但目前還沒找出規律, Yisa 可能知道原因, 在訊光的SERVER上的DEFAULT PAGE 已經加上了使用者代者,公司別的顯示,和公司別的設定.\nMichael 2008/11/26\nMenphis 有找到原因, 資料庫中所屬的部門代號不存在, 此問題已修正"]
[73,"2008-11-24","Michael","WF"," 會簽名單中的人, 可以按加簽. (FLDetail 有 PlusApprove功能).",null,"已結案",null,"這方式非常難控制有無限階及無窮迴圈的問題,目前不考慮處理此問題\n建議: 使用通知, 或是退回重設定會簽人員\nMichael 2008/12/23:\n已和 user 達成決議, 同意依建議處理, 修改 xoml 設定, 本 Issue 結案 "]
[74,"2008-11-24","Michael","WF","查詢功能 (就是在Menu裏加參數開ＦＯＲＭ：FLOWFILENAME=FL\\UP_Price;FLNAVMODE=4;OrgCompany=UP;NAVMODE=3，\n就是InQuery Mode) 這時候查出來的單據按下查看時，再打開的畫面是空白的，沒有內容，也沒有附件。Menphis有做過，但是公版沒有，\n又會被公版的功能取代。","improve","先自行處理","RD","2008/11/25 Andy : 太急了, 我還沒想好公版的方法\n\nacer: 週四RD新版來之後請menphis再加上\n\nMenphis:\n同Issue53，手動重新貼我改過的程式碼\n\nAndy: 請 RD FLNaviator 加 icon/picture + id, 以利 SD 撰寫程式"]
[75,"2008-11-24","Michael","WF","ＥＭＡＩＬ功能的超連結是錯的，開頭少了一些字。","Bug","已結案","RD","同 issue 66\n2008/11/25 rax :  现在代码是这样写因此站点的属性设置要用默认设置,不能改路径,如果现在要使用的话,可能先要使用默认的路径,我等有时间改一下,\n2008/11/26 acer: yisa發現另存在解析問題,程式有錯\n2008/12/1 驗證OK"]
[76,"2008-11-24","Michael","WF"," 按下查看時，表格裏的附件名稱希望加上超連結，要把標題的備註改為簽核恴見，更新日期和更新時間比較不重要，希望放到最後顯示。","improve","已結案","RD","2008/11/25 andy:已發包\n2008/12/1 驗證OK"]
[77,"2008-11-24","Michael","WF","按下印表時，要有一個通用的列印功能，就是ＦＯＲＭ的內容加上簽核過程的記錄，和附件名稱。","improve","已結案",null,"轉由issue 91繼續追"]
[78,"2008-11-24","Michael","WF","MAIL裏的標題的備註改為簽核恴見。","improve","已結案","RD","2008/11/25 andy:已發包"]
[79,"2008-11-24","Michael","WF","查詢歷史簽核紀錄後, 要提供 [列印] 的功能","improve","已結案","RD","2008/11/25 andy:已發包"]
[80,"2008-11-25","acer","WF0101","查詢功能目前分三個公司有必要嗎?\n查詢條件有公司別,卻查不到別家.\n以工企部的人應該是允許看到各家的,在一個Form查到會比較方便","improve","已結案",null,"請michael針對查詢權限做個規劃\nMichael 2008/11/25: 已寫信詢問中...\nMichael 2008/11/26: 聯成已回覆, 詳細請參考 mail, 仍維持目前規劃, 但限制資料要更嚴格\n\nMichael 2008/12/1:\n6.1. 有特殊權限的人: \n     UPC總經理(柯總): 可查所有UPC的單.\n     鎮江董事長(柯董), 鎮江總經理(胡總): 可查所有鎮江的單\n     中山董事長(柯董), 中山總經理(李總): 可查所有中山的單\n6.2. 承辦人的查詢:\n     只能查同部門承辦的資料 for 資料保密. \n     例如: 台灣聯成決價: UPC 林園總廠總務承辦的單, UPC 工企資材不能查詢.\n\nMenphis 先設定\n如果不行, 要寫程式 Code Control\n\n轉到issue 107繼續處理"]
[81,"2008-11-25","acer","project","製作使用文件:mail的收發設定","doucment","已結案",null,"轉錄到\"文檔製作建議\""]
[82,"2008-11-26","Michael","WF","新增表單, 如果放著不動, 約1min 後, 會清除畫面, 變成空白","bug","已結案","menphis","Menphis:\n初步判斷原因，應該是webClientMainFlow.aspx的ScriptManager的EnablePartialRendering屬性設定問題，設定為Ture後就沒有此問題\n\nMenphis:\n\n試試看這樣語法\n  <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\">\n    Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance().add_endRequest(EndRequestHandler);\n    function EndRequestHandler(sender, args)\n    {\n       \n        if (args.get_error() != undefined)\n        {\n        if (args.get_response().get_statusCode() == '12031' || args.get_response().get_statusCode() == '12030')\n        {                  \n            args.set_errorHandled(true);                      \n            alert('閒置過久，請重新登入');\n        }\n       \n        if ((args.get_response().get_statusCode() == '12007') || (args.get_response().get_statusCode() == '12029'))\n        {          \n           alert('網路連線有問題，連不到伺服器');\n           args.set_errorHandled(true);\n        }  \n        }\n    }\n        </script>  \n\nMichael 2008/12/23:\n目前測試正常, 結案"]
[83,"2008-11-26","Michael","WF","畫面 Refresh 的很嚴重, AJAX 的功能是完全拿掉了嗎?","bug","已結案",null,"Menphis:\n畫面這兩個字，指的可能是\n\n1.Main Form：\n未使用Ajax功能，因為不會Reload，只會點選單時載入Iframe\n\n2.我的工作區：\n有Ajax功能\n\n3.申請表單：\n未使用Ajax設計，因此也沒有拿掉Ajax的動作\n\n2008/12/2 acer: ScripManager 屬性設為true"]
[84,"2008-11-26","Michael","WF","輸入的 ID(X0746) 不存在, 發錯誤訊息, 這個 ok, 可是有2個問題\nA.\t錯誤視窗很難關閉\nB.\t即使輸入正確的 ID(Z0073), 還是一直發錯誤的訊息\n","bug","已結案","Michael","Issue 82, 83, 84 細節要參見 QC-20081126-2.doc (已發 mail)\nMichael 2008/12/1:\n若第一次修改申請人成功後, 再次修改申請人,  出現[申請人不存在] 的訊息\n資料庫BPM.Employe Table 的確有該申請人資料. \n2008/12/2 acer : RD已改正"]
[85,"2008-11-27","Michael","WF","新增電子表單存檔後, 無法修改\n目前只能先暫停, 點待辦事項, 才能修改, 建議改為存檔後, 未上呈前仍可修改\n另外, 刪除也要比照辦理(新 Issue)","bug","已結案","RD","聯成原bug 單內容:\n承辦人登錄資料按存檔後, 尚未呈送, 無法修改資料.需再次查詢該表單後, 才可修改.\n2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成\n2008/12/10 Michael: 今天的版本仍未修正\n2008/12/28 Michael: 已修正"]
[86,"2008-11-27","Michael","WF","EEPManager 的代理人功能會報錯",null,"已結案","RD","此問題前一版本曾發生, 請 RD 檢查一下\nModule:FLRuntime, MethodName:GetFLDescriptions \n    Error:無法載入檔案或組件 'file:///C:\\WINDOWS\\system32\\Microsoft.Workflow.Extension.dll' 或其相依性的其中之一。 系統找不到指定的檔案。\n\n重新 Build 就可以, 該 dll 檔會出現在許多目錄下\n正確的環境應該如何? 是否因為 .net 多版本的問題\n\nSolution: ReBuild, 請 RD 抓 Server 端 XML\n請 RD 拿掉, 不引用該 dll\n\n2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[87,"2008-11-27","Michael","WF","加簽的畫面, 角色 ListBox 能否拉寬, 看不完全","improve","已結案","RD","2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[88,"2008-11-27","Michael","WF","建議新增一個 button, 可查詢本簽核的全部應簽核人員列表, 用意是給主管要加簽時有參考依據, 不會重複加簽","improve","pending","RD","Michael 2008/11/28:\n此問題當場和陳經理討論甚久, 非常堅持要有此功能(但同意先買 後補功能)\n請 Andy 想想是否能加入\n以下是聯成的補充:\n希望可查詢某簽核流程單之所屬簽核流程人員名單(含流程指定, 表單上之指定會簽人員名單, 已動態加簽人員名單), 依簽核順序顯示."]
[89,"2008-11-27","Michael","WF","FLOW 設定中, 原先承辦人指定加簽的那一站的說明, 目前是用 [依指定名單會簽 ...] 的說明, \n   請改為 [由承辦人指定之會簽人員 ...]","improve","已結案","Yisa","已經改好聯成的SERVER上的3個FLOW圖\nMichael 2008/12/4 :確認聯成的已修正"]
[90,"2008-11-27","Michael","WF","查詢簽核歷史時, 請多顯示單號欄位 (案由資料)","improve","已結案","RD","2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[91,"2008-11-27","Michael","WF","表單列印功能, 要包括 [表單內容] 依畫面排列, 及所有簽核歷史資料","improve","已結案","Menphis","同issue 77\n\nMenphis 2008/12/04:\n列印功能已經於2008/12/02完成\nMichael 12/4: 已完成"]
[92,"2008-11-27","Michael","WF","待辦/經辦事項, 能否點欄位抬頭, 依該欄位排序, 方便查詢","improve","已結案","RD","2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[93,"2008-11-27","Michael","WF","操作時, 如有需等待時, 滑鼠能否像 Win 程式一樣變漏斗狀","improve","已結案","Michael","聯成並不堅持, 若實際有難度, 我回覆後即可結案\nacer:這種功能要browser層面來解決 由AP做效率較差\n\nMichael 2008/12/1: 聯成 bug 單原文\n操作中, 無法得知滑鼠 Click 後, 系統之反應: 處理中 or 處理完畢 or 當機無回應.\n尤其當網路連線速度較慢時(出差主管 VPN or 大陸User 連回台灣Server).\nUser 之WinForm系統操作經驗: 從滑鼠遊標(漏斗狀, 表示處理中) 辨識系統反應.\n但是簽核系統中, 無法辨識系統反應.\n\nAcer 2008/12/2 : Form的部份menphis已加此功能\n\nMenphis 2008/12/4:\n由於顯示Loading功能會導致呈送、列印等功能失效錯誤，因此移除\nMichael 2008/12/30\n公版已加入進度 bar"]
[94,"2008-12-01","Michael","WF","單據作廢後, 無通知相關已簽核人員","bug","等驗證","Michael","2008/12/1 Michael\n1.先確定作法是: 一律退回承辦人, 統一由承辦人作廢\n2.發 mail 通知所有已簽核的人員\n2008/12/1 acer : 同issue 69\n2008/12/2 acer :\nEEP WF 架構是: \"只有承辦人可以作癈\" 以一關一關退回讓每個人知道此案已銷回, 如果作廢後再發作廢通知也不是一定必要 , 如果直接退回第一關(只能退給前一個人或第一個人)會另做退回通知給被跳過的人\n理想的規格是要有作廢通知,可設系統參數控制是否發通知(下一版吧)\n\n參考issue 1 作廢的程序"]
[95,"2008-12-01","Michael","WF","簽核歷史查詢, 附檔可能為 Outlook 2000 之 msg 檔, 無法開啟.",null,"已結案","yisa","在 XP 或 WIN2000 的 IIS不會有這個問題,在 SERVER 2003 才會,要設定 IIS,點HTTP標頭頁面,按MIME類型, 按新增, 副檔名 輸入 msg, MIME類型 輸入 text 按確定."]
[96,"2008-12-01","Michael","WF","email 通知之欄位名稱/順序: 尚未修改 ","improve","已結案","RD","2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[97,"2008-12-01","Michael","WF","簽核意見畫面: 欄位名稱/順序已改 \n希望加列單據號碼(如待辦事項之單據號碼欄: 含流程自訂之顯示欄位) ","improve","已結案","RD","加到頁抬頭列\n此ISSUE同ISSUE90.\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[98,"2008-12-01","Michael","WF","表單明細畫面顯示: 原僅顯示代碼, 請顯示名稱\n申請人姓名, 申請單位名稱, 承辦人姓名, 承辦人單位名稱: 已完成. \n案件別名稱, 公司別名稱: 未完成.\n加簽人員名稱顯示 與 ApproveList1欄位Data (@T11043,@T7003,@T1103) 之順序不符.","bug","已結案","Menphis","已經依照順序顯示\n\nMichael 2008/12/4:\n已修正"]
[99,"2008-12-01","Menphis","WF","操作中, 無法得知滑鼠 Click 後, 系統之反應: 處理中 or 處理完畢 or 當機無回應.\n尤其當網路連線速度較慢時(出差主管 VPN or 大陸User 連回台灣Server). \nUser 之WinForm系統操作經驗: 從滑鼠遊標(漏斗狀, 表示處理中) 辨識系統反應. 但是簽核系統中, 無法辨識系統反應","improve","已結案","Menphis","Menphis\n使用Ajax原生的UpdateProgress製作loading訊息\n\nMenphis 2008/12/4:\n由於顯示Loading功能會導致呈送、列印等功能失效錯誤，因此移除"]
[100,"2008-12-02","acer","WF0201","呈送作業:查詢後按下一筆按暫停沒事,再按下一筆按暫停出現 錯誤訊息:\n參看UPCissue100.jpg",null,"已結案",null,"2008/12/11 acer : 疑為資料問題引發, 未再出現狀況先結案"]
[101,"2008-12-02","Michael","WF0201","存檔後, 按呈送 button, 出現error  (尚未出現意見/上傳檔案對話窗) \n錯誤訊息: 引動過程的目標, 傳回例外的狀況","system","已結案","Menphis","Michael 2008/12/3:\n可能和 Microsoft.Workflow.Extension.dll 的版本問題有關\nYisa 處理後已回復正常"]
[102,"2008-12-03","acer","WF","EEP WF物件與table是兩者並存相關聯, 如果直接刪除table record 造成資料矛盾,此時Flow運行中會有何狀況發生","疑問","待處理",null,"2008/12/19 acer:  只有listID存在於 UI table (SYS_ToDoList,SYS_ToDoHis) 與 SysTable (SYS_FLInstanceState) 有可能發生資料矛盾, 目前未提供修護工具\n前者有後者無"]
[103,"2008-12-03","acer","WF","Approve後消失,經辦裡也查不到","Bug","等RD",null,"(1)發生原因:'由承辦人指定之會簽人員之工程企劃部資料案'\n這個活動名稱太長,之前比較短,客戶要求改就超過了\n\n(2)RD沒寫roll back防錯機制,造成資料過帳不全\n\n2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成"]
[104,"2008-12-03","acer","WF","對同一人重覆加簽\n\n這種案例會發生甚麼狀況?\n2008/12/10 測試, 狀況:\n送簽人經辦會有兩筆,加簽人待辦會有兩筆,簽回一筆後,送簽人就能approve,加簽人只會看到一筆另一筆已消失\n","疑問","已結案",null,"Michael 2008/12/10 測試結果\n1.可重複加簽, 系統沒有防\n2.當 J0197 簽核後, 原先經辦中的2筆待辦會同時消失, 但經辦事項只有剛才簽的那一筆\n   另一筆就消失了\n3.當2人都簽後, 流程回到 L2002, 這是ok的 \n結論: 這是 user 操作失誤, 這樣的結果可以接受\n"]
[105,"2008-12-04","Menphis","WF"," Navigator 新增的列印 button -- 列印內容, 少了表單之指定加簽 (ApprovalList1)","Bug","已結案","Menphis","Menphis:\n列印時只需要隱藏加簽人員2、不需要隱藏加簽人員1，已經修正\nMichael 2008/12/4:\n問題已修正"]
[106,"2008-12-04","Menphis","WF","手動輸入員工編號，不會自動帶入部門編號、部門名稱","Bug","已結案","Michael","Menphis:\n經過各種方式檢查、測試，發現Join的資料會導致ColumnMatch功能部份失效\n\nMenphis:\n繼續追查發現，Join的資料有重複才會導致此狀況，已經解決此Issue\nMichael 2008/12/10: 問題大致已解決, 但仍有偶發性的操作問題發生 "]
[107,"2008-12-04","Menphis","WF","   6.1. 有特殊權限的人: \n           UPC總經理(柯總): 可查所有UPC的單.\n           鎮江董事長(柯董), 鎮江總經理(胡總): 可查所有鎮江的單\n           中山董事長(柯董), 中山總經理(李總): 可查所有中山的單\n    6.2. 承辦人的查詢:\n           只能查同部門承辦的資料 for 資料保密. \n           例如: 台灣聯成決價: UPC 林園總廠總務承辦的單, UPC 工企資材不能查詢.","improve","已結案","Menphis","Menphis:\n1.承辦人只能查詢同部門的單子(SecFieldName:InCharge、SecStyle:ssByGroup)\n\n2.特殊人可以查詢所有單子(SecExcept:0004;J0001;X0802;J0000)，需另外以EEP Manager設定選單權限\n\nMenphis:\n由於SecExcept機制會導致流過自己但非屬於自己的單會被過濾掉，因此在表單中自行寫程式控制，放棄原本SecExcept機制。081212完成。"]
[108,"2008-12-05","Menphis","WF","查詢UI需求更新：\n\n1.1 請增加: 說明欄(SignFlowPrQuote.Desp) \n1.2 請增加: 登錄日期區間 \n1.3 案件決價金額: 請改為區間 \n1.4 案件別, 性質別: 請加下拉選單.","improve","已結案","Menphis","Menphis:\nQuery元件只能對主Table做查詢，因此Join進來的[員工姓名]、[單位名稱]無法做為查詢條件。所以承辦人、申請人、承辦單位、申請單位都是查ID而非查名稱\n\nMenphis:\n案件別選單用webRefVal的話，公司別過濾功能會失效，因此可能要目前完成的查詢功能打掉重做，改用webClientQuery\n\nMenphis:\n081212完成"]
[109,"2008-12-09","Menphis","WF","將[瀏覽模式]的[說明]欄位，由[Label]控制項改為[多行textbox、設為唯讀]控制項\n(原信誤值為listbox、應為multi line textbox)","improve","已結案","Menphis","Menphis 2008/12/09:\n1.以textbox設定為唯讀後，印出來字體會是淺灰色，不方便閱讀\n2.還是以原本Label控制項，但是多用一個function將換行字元替換成<br>\n\nString.Replace(System.Environment.NewLine, \"<br>\")\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[110,"2008-12-10","Menphis","WF","一進入查詢頁面，預設直接顯示查詢條件區","improve","已結案","Menphis","已經完成\nMichael 2008/12/10 已修正"]
[111,"2008-12-10","Acer","WF0201","呈送作業中查詢到別的承辦人的單且已經在流程中(flag='P')\n卻還能更改資料","bug","已結案","Menphis","查詢已改為: 過濾掉只剩自己且未上呈的單"]
[112,"2008-12-11","Menphis","WF","更新後新增表單存檔時出錯","bug","已結案","Menphis","Menphis:\n原因：\nRD增加Flow狀態preInsert，造成設定值無此狀態的原表單無法使用\n\n解決：\nWebNavigatorStateItem手動添加PreInsert"]
[113,"2008-12-12","Michael","WF","動態通知, 沒有發 mail, 通知事項也沒有資料","bug",null,null,"這是聯成 Emma 提的問題單"]
[114,"2008-12-12","Michael","WF","動態加簽後, 應該像簽核後, 原單會變成經辦事項, 畫面清空","improve",null,null,"這是聯成 Emma 提的問題單\n這個問題和 Issue 104 類似\n2008/12/29 Michael: 仍未修正"]
[115,"2008-12-11","Menphis","WF","查詢後(如20筆符合)WebStatusStrip顯示的資料筆數仍為總數量(如1000筆)","bug","已結案",null,"2008/12/29 Michael: 仍未修正\n2009/01/04 Michael: 已修正"]
[116,"2008-12-15","Menphis","WF","查詢UI更新:\n\n1. [案件別] 和 [性質別] 新增 [全部] 選項\n2. 簽核單號請用 Like 查詢\n3. 公司別, 不得輸入, 改為 ReadOnly 帶預設值\n4. 第三列的 [性質別] 刪除(因為重覆)\n5. 案件等級, 刪除\n6. 案由, ERPSourceNo 改為 Like 查詢\n7. 幣別, 刪除\n8. [案件報價金額(起)] 和 [案件報價金額(迄)] 改為\n[案件決價金額(起)] 和 [案件決價金額(迄)], 且對映欄位也一併更改\n9. 案件決價金額, 刪除\n10.希望完成簽核日期, 刪除\n11.說明, 用 Like 查詢\n\n","improve","已結案","Michael","Menphis 081215:\n已經完成，更新至訊光AP"]
[117,"2008-12-15","Menphis","WF","ERP單號重複問題","improve","待處理","Michael","Menphis 081215:\n在新增模式檢驗，輸入的ERP單號不得重複\n\nMichael 2008/12/23: \n1.新增存檔確認無誤\n2.修改存檔沒有檢查(要排除本單)"]
[118,"2008-12-15","Michael","WF","確認動態加簽人數量最大是多少","QA","已結案\n","Michael","2008/12/19 acer : 加簽會將RoleID list存放在Sys_todolist的PLUSAPPOVE欄位，目前是varchar254, 可以此估算。\nMichael : 已回覆 Emma, 本問題結案"]
[119,"2008-12-15","Michael","WF","結案通知: 未通知動態加簽人","improve","等RD","RD"]
[120,"2008-12-15","Michael","WF","動態加簽: 不會send email\n被加簽人不知道有單要簽\n動態通知也沒有通知","improve","等RD","RD","Michael :\n這個問題是類似的, 動態的加簽/通知/作廢, 目前的處理機制都考慮的不夠完善\n如果可以於該作業確認時, 由系統發 mail 或寫到通知, 應該是比較 ok 的作法"]
[121,"2008-12-15","Michael","WF","承辦人對某緊急單據的跟催:\nclick 經辦事項 -> 點選該單 ->  \nclick 表單明細 -Navigator  之通知 button \n-> send email to 該簽核人\n","improve","pending",null,"Michael : 此問題未承諾聯成, 此處是提建議, 請 RD 考慮\n建議的作法是: 由經辦事項查詢的單據, 開放 [通知] 的 Button 即可"]
[122,"2008-12-15","Michael","WF","我的工作頁簽之批示意見欄沒換行顯示.\n  所選頁簽, 顏色加強區分.\n","improve","已結案","RD","Michael: \n1: 輸入簽核意見若是多行, 在歷史簽核查詢時, 未折行, 一定是一行顯示, 不易閱讀\n2: 因為 TabControl 的顏色太接近, 又切換時沒有任何提示 (如鼠標變漏斗), 不易識別\nMichael 2008/12/28: 已加入 ProcessBar"]
[123,"2008-12-15","Michael","WF","建議新增 [已結案] 的頁面, 專門查詢已結案資料",null,"已結案",null,"Michael : 此建議客戶不強求, 由 RD 自行決定合理性即可\n2008/12/18 acer: 已結案的資料會不斷增加,我的工作著重在流程中的案件,查詢功能也有限. 建議歸屬於AP需求, 客戶自行設計查詢Form"]
[124,"2008-12-15","Menphis","WF","WebRefVal無法查詢Join進來的Table，欄位名稱重複的情況(如部門與員工資料表皆有DepCode欄位)","bug","已結案","Menphis","Menphis 081216:\n黃小姐建了一個View後，此問題已經解決"]
[125,"2008-12-16","Yisa","WF","IFELSE的活動類型,設定 金額大於3萬或者是長約,就是IsContract==true||FinalPrice>30000\n結果FinalPrice大於3萬會走進來,但是 IsContract=1 郤不會走進來","improve","已結案","acer","2008/12/17 acer:  RD回覆 OR符號兩側要留空白才不會解譯錯,  經黃小姐測試確實如此\n\n2008/12/18 acer: 不能定這種使用條款, 登錄EIP請RD修改,"]
[126,"2008-12-18","acer","WF","上傳附檔時會出現第一次不成功的情況(确認通過后但不顯示附件)﹐總要操作第二次才成功 。","bug","已結案","Michael","2008/12/18 acer:  經yisa test, 不要點開Form直接Approve就有問題. \nlily測試確認已改正此bug , 還沒給版本"]
[127,"2008-12-18","acer","WF","結案應發mail給所有相關人員\"結案通知\" \nRD回覆:現有規格不是這樣","improve","等驗證","Michael","等andy訂規格, 請RD注意,修改功能時, 相關人員別漏掉了\"被加簽的人\"及\"被指定會簽的人\"\n2008/12/19 acer : 設定AllRole卻無法發出給所有角色是bug, RD會修改"]
[128,"2008-12-18","Michael","WF","FL上設定 timeUnit 為Day.\n但是 sys_todolist 之 timeUnit 為 Hour ??","bug","已結案","RD","Michael: 此問題我已經轉 mail 給 lily\nYISA:這個問題我模擬不出來,但是有發生我把EXP_TIME在流程圖上改成2,但是重新呈送時,\n在DB裏這個欄位還是原來的0. 但是兩個問題在RD那裏都模擬不出來.\nMichael 2009/01/05: 應該是修改 FLOW 的問題, 本問題先結案"]
[129,"2008-12-19","acer","WF","加簽大量的人報錯:\n字串或二進位資料會被截斷。\n陳述式已經結束。","bug","等RD","RD","RD: 加簽ID存放在Sys_todolist的PLUSAPPOVE欄位，目前是varchar254 , \nMichael : 在 RD 修改程式前, 可以自行加寬欄位寬度, SQL 最大到 4000 Bytes, \n應可避開此問題\n已回報聯成 Emma\n但 RD 仍應加入防錯程式"]
[130,"2008-12-15","Menphis","WF","承辦人 X0688, 表單登錄存檔, 未上承, 於呈送作業 – 查詢, 找不到該單號.\n\n    測試結果: 看起來是 承辦部門(InChargeDept)判斷邏輯有問題.\n    使用者: X0688 之所屬部門為 9306; 語法中 InChargeDept 視為 9036","data","已結案","Menphis","X0688這個使用者，在員工資料庫(EmpNo)部門是9306\n在EEP使用者(USERGROUPS)，部門是@X9036R\n因此EEP判斷部門為9036，因此抓不到部門9306的單據"]
[131,"2008-12-23","acer","WF","無法連上a/p server 報錯:\nGLModule:GetSysMsgXml:Module:GLModule, MethodName:GetSysMsgXml \n Error:拒絕存取路徑 'C:\\EEP2006\\EEPNetServer\\EEPLogFiles\\20081223_0001.txt'。","bug","待處理","yisa","1. ccm連線查到我們自行加的一行程式有問題, \nwebClientMainFlow.aspx.cs  line 132\nCliUtils.fSiteCode = ((DataSet)objSiteCode[1]).Tables[0].Rows[0][0].ToString();\n\n2.同時也發現 user.xml鎖住的原因(issue 22)\n\n等20081224的新版更新才知道能不能解決"]
[132,"2008-12-23","Michael","WF","user 改過密碼後, 重新 login 時\nurl 沒有帶 IsFlow=True, 會有問題","bug","等RD","RD","Menphis:\n修改密碼後倒回網址不會判斷是否要帶isFlow參數\n\n2008/12/24 acer:  請RD修改公板\nMichael 2008/12/29: 公版尚未修正\n"]
[133,"2008-12-23","Michael","WF","mail 的發送能否記錄在 log 檔中\n以便查詢何時有發哪些 mail ","improve","pending","Yisa","2008/12/24 acer: 已經列入EIP建議事項 id: 1728"]
[134,"2008-12-24","Acer","WF","退回再上呈,無法再往下approve:\n承辦人上呈 -> 主管退回 -> 承辦人重新上呈 -> 主管再簽時\n會無法approve過\n參考 QC-UPC-20081223.doc","data","已結案",null,"2008/12/29 Michael: 測試已無此問題, 應以修正"]
[135,"2008-12-24","Michael","WF","簽核中要退回承辦人(第一站), 會出現 [此流程沒有接收者] 的訊息","bug","已結案","RD","2008/12/24 Michael:\n輸入台灣聯成的第一個案例, 在步驟3.UPC 工企主管(L4028) 退簽, 原因: 資料不全\n時, 會出現本 Issue 的問題\n2008/12/25 acer :\n程式bug, flDetail擴充功能至設定sendToMaster, 程式還去判斷sendToField為空值\n2008/12/29 Michael: 已修正"]
[136,"2008-12-25","Michael","WF","流程已啟動(上呈), 此時去修改 USERS 這個 Table 的 email ,\n  理論上此時若有發送 mail 的動作, 應該是 mail 到新的 email\n  目前的測試結果, 已上呈的簽核仍會 mail 到舊的 mail address\n  新的電子簽核才會發到新的 mail address\n  這應該是有問題的, 應該是動態依目前的資料發送 mail 才對\n","improve","已結案","Yisa","2008/12/26 acer :  宜先確認抓mail addr的時機 原規格是如何定\n2009/01/04 Michael: 因為這是測試時發生的問題, 一般正常情況下, 應該無此問題\n此問題先結案, 日後若有客戶要求, 再請 RD 討論看看"]
[137,"2008-12-28","Michael","WF","今天發現, 主管已簽, 承辦人仍可執行取回,如此會造成 一張單, 兩組 ListId.\n \n請修正為: 主管已簽, 承辦人不可執行取回.","bug",null,"Yisa","Michael: 這應該是重大 Issue, 可是我今天連到訊光 Server 非常慢, 存檔會逾時\n所以無法確認是否真有此問題.\n請 Yisa 協助確認此 Issue , 若有, 請 RD 盡速處理\n\nMichael 2008/12/31;\n我再和 Emma 確認, 他是在待辦事項會出現2筆資料(同一張電子簽核)"]
[138,"2008-12-31","Michael","WF","當 A 上呈給 B 後, 有2個附檔\n此時 B 簽退, 然後再取回\n附檔只剩下一個, 但流程仍可正確簽核","bug","等RD","Yisa","Michael 2008/12/31:\n這個問題今天聯合測試時也被 Yisa 發現了"]

{"sheet":"SD修改公版紀錄","index":1,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"flags":["formulas_cached_only"]}
["參考 issue","程式檔","目的","修改人","是否納入 公版修改","修改內容說明"]
[53,"FlowComment.aspx.cs","流程ID，存放於session","Menphis","不一定"," "]
[null,null,"列印用到active X 改用純Java script","Menphis","希望"]
[19,"WerClientMainFlow.aspx","防止Ajax 500錯誤訊息",null,"No","WerClientMainFlow.aspx 上的 ScriptManager上的Enable Partial Rendering 屬性從True改為False."]
[13,"WebClientMainFlow.aspx","去掉EEP Logo","YISA","No","       <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"fullWidthTable\">\n            <tr>\n                <td id=\"headerLogo_bg\">\n                    <div id=\"headerLogo\">\n                    </div>\n                </td>\n            </tr>\n        </table> \n\n上面這一段刪除或是標注起來"]
[13,"methods.js","刪除上面的LOGO,所以調整版面大小的JavaScript也要一起改","YISA","No","//var logoImageHeight = 58; //logo的高度\n//var logoImageWidth = 1000; //logo图片宽度\n改成如下:\nvar logoImageHeight = 0; //logo的高度\nvar logoImageWidth = 0; //logo图片宽度\n還有3段相同的CODE都要標注起來如下:\n//        if (document.getElementById('headerLogo_bg').clientWidth == logoImageWidth) {\n//            document.getElementById('updown').style.width = logoImageWidth - leftWidth - splitWidth;\n//        }"]
[null,"DefaultPage.aspx","把底圖拿掉,換成顯示登入者和登入者的公司別","YISA","No","<%--    <div id=\"inhalt\">\n        <div id=\"img\">\n        </div>\n    </div>--%>\n上面這段MARK起來"]
[null,"DefaultPage.cs","換成顯示登入者和登入者的公司別","YISA","No","    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)\n    {\n        if (!IsPostBack)\n        {\n            ListBox1.Items.Add(\"使用者編號:\");\n            string sqlForGetSiteCode = \"select OrgCompany from Employee where EmpNo = '\" + CliUtils.fLoginUser + \"'\";\n            object[] objSiteCode = CliUtils.CallMethod(\"GLModule\", \"ExcuteWorkFlow\", new object[] { sqlForGetSiteCode });\n            if (objSiteCode != null && (int)objSiteCode[0] == 0)\n            {\n                CliUtils.fSiteCode = ((DataSet)objSiteCode[1]).Tables[0].Rows[0][0].ToString();\n            }\n            ListBox1.Items.Add(Srvtools.CliUtils.fLoginUser);\n            ListBox1.Items.Add(\"目前的公司別:\");\n            ListBox1.Items.Add(Srvtools.CliUtils.fSiteCode);\n\n        }\n    }\n加上面這一段CODE"]
[null,"DB.xml","每次更新要注意不要換掉這個檔案,因為DB的連接方式就是設定在這個檔案裏"]
[null,"/css/default.css","把黑白相間底圖換掉","Menphis","NO","background-image:url('../Image/main/background.png');"]
[null,"WebClientMainFlow.aspx","顯示使用者和公司別",null,null,"<title>使用者:<%=Session[\"fLoginUser\"]%>  公司別:<%=CliUtils.fSiteCode%></title>"]
[null,"WebClientMainFlow.aspx","用來做為公司別的自動判斷",null,null,"在WebClientMainFlow.aspx的Page_Load事件中的if (!IsPostBack)功能中的最後加了如下的CODE: string sqlForGetSiteCode = \"select OrgCompany from Employee where EmpNo = '\" + CliUtils.fLoginUser +\"'\";\nobject[] objSiteCode = CliUtils.CallMethod(\"GLModule\", \"ExcuteWorkFlow\", new object[] { sqlForGetSiteCode });\nif (objSiteCode != null && (int)objSiteCode[0] == 0)\n{\nCliUtils.fSiteCode = ((DataSet)objSiteCode[1]).Tables[0].Rows[0][0].ToString();\n}\n用來做為公司別的自動判斷"]

{"sheet":"文檔製作建議","index":2,"n_rows":5,"n_cols":21,"rows_kept":5,"flags":["formulas_cached_only"]}
["案號","提出日期","登錄者","程式名稱","問題內容","類別","狀態","擔當者","處理記錄","\n",{"$nulls":10},"\n"]
[54,"2008-11-19","acer","WF","user使用中發現流程出錯時, MIS應對的SOP","doucment"]
[81,"2008-11-25","acer","project","製作使用文件:mail的收發設定","doucment"]
[{"$nulls":4},"更新公版需加工的程式說明文件"]
[{"$nulls":4},"Ajax500文件 修訂"]

{"sheet":"Michael Tracing Log","index":3,"n_rows":14,"n_cols":21,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["案號","提出日期","登錄者","程式名稱","問題內容","類別","狀態","擔當者","處理記錄","\n",{"$nulls":10},"\n"]
[67,"2008-11-20","acer","WWF0202\n中山 \ntest 3","退回步驟經過通知那關沒有發出退回通知\n測試例: step 8 退回 7 再退回到 5  第六步沒通知","improve","釐清需求","RD","2008/12/1 會議檢討,andy尚未接受此案, 由michael與聯成先溝通需求\n2008/12/4 Andy 回覆已排入 RD 修改行程, 預計 12/8(一) 完成"]
[88,"2008-11-27","Michael","WF","建議新增一個 button, 可查詢本簽核的全部應簽核人員列表, 用意是給主管要加簽時有參考依據, 不會重複加簽","improve","pending","RD","Michael 2008/11/28:\n此問題當場和陳經理討論甚久, 非常堅持要有此功能(但同意先買 後補功能)\n請 Andy 想想是否能加入\n以下是聯成的補充:\n希望可查詢某簽核流程單之所屬簽核流程人員名單(含流程指定, 表單上之指定會簽人員名單, 已動態加簽人員名單), 依簽核順序顯示."]
[94,"2008-12-01","Michael","WF","單據作廢後, 無通知相關已簽核人員","bug","說服客戶接受現況","Michael","2008/12/1 Michael\n1.先確定作法是: 一律退回承辦人, 統一由承辦人作廢\n2.發 mail 通知所有已簽核的人員\n2008/12/1 acer : 同issue 69\n2008/12/2 acer :\nEEP WF 架構是: \"只有承辦人可以作癈\" 以一關一關退回讓每個人知道此案已銷回, 如果作廢後再發作廢通知也不是一定必要 , 如果直接退回第一關(只能退給前一個人或第一個人)會另做退回通知給被跳過的人\n理想的規格是要有作廢通知,可設系統參數控制是否發通知(下一版吧)\n\n參考issue 1 作廢的程序"]
[113,"2008-12-12","Michael","WF","動態通知, 沒有發 mail, 通知事項也沒有資料","bug",null,null,"這是聯成 Emma 提的問題單"]
[114,"2008-12-12","Michael","WF","動態加簽後, 應該像簽核後, 原單會變成經辦事項, 畫面清空","improve",null,null,"這是聯成 Emma 提的問題單\n這個問題和 Issue 104 類似\n2008/12/29 Michael: 仍未修正"]
[119,"2008-12-15","Michael","WF","結案通知: 未通知動態加簽人","bug",null,"RD"]
[120,"2008-12-15","Michael","WF","動態加簽: 不會send email\n被加簽人不知道有單要簽\n動態通知也沒有通知","bug",null,"RD","Michael :\n這個問題是類似的, 動態的加簽/通知/作廢, 目前的處理機制都考慮的不夠完善\n如果可以於該作業確認時, 由系統發 mail 或寫到通知, 應該是比較 ok 的作法"]
[121,"2008-12-15","Michael","WF","承辦人對某緊急單據的跟催:\nclick 經辦事項 -> 點選該單 ->  \nclick 表單明細 -Navigator  之通知 button \n-> send email to 該簽核人\n","improve",null,"RD","Michael : 此問題未承諾聯成, 此處是提建議, 請 RD 考慮\n建議的作法是: 由經辦事項查詢的單據, 開放 [通知] 的 Button 即可"]
[127,"2008-12-18","acer","WF","結案應發mail給所有相關人員\"結案通知\" \nRD回覆:現有規格不是這樣","improve","等RD","RD","等andy訂規格, 請RD注意,修改功能時, 相關人員別漏掉了\"被加簽的人\"及\"被指定會簽的人\"\n2008/12/19 acer : 最後一關approve後再貼一個 \"通知作業\" 將發mail設定為True 就能達到此功能\n有關設定AllRole卻無法發出給所有角色是bug, RD會修改"]
[132,"2008-12-23","Michael","WF","user 改過密碼後, 重新 login 時\nurl 沒有帶 IsFlow=True, 會有問題","bug","等RD","Menphis","Menphis:\n修改密碼後倒回網址不會判斷是否要帶isFlow參數\n\n2008/12/24 acer:  請RD修改公板\nMichael 2008/12/29: 公版尚未修正\n"]
[133,"2008-12-23","Michael","WF","mail 的發送能否記錄在 log 檔中\n以便查詢何時有發哪些 mail ","improve",null,"Yisa"]
[137,"2008-12-28","Michael","WF","今天發現, 主管已簽, 承辦人仍可執行取回,如此會造成 一張單, 兩組 ListId.\n \n請修正為: 主管已簽, 承辦人不可執行取回.","bug",null,"Yisa","Michael: 這應該是重大 Issue, 可是我今天連到訊光 Server 非常慢, 存檔會逾時\n所以無法確認是否真有此問題.\n請 Yisa 協助確認此 Issue , 若有, 請 RD 盡速處理\n\nMichael 2008/12/31;\n我再和 Emma 確認, 他是在待辦事項會出現2筆資料(同一張電子簽核)"]
[138,"2008-12-31","Michael","WF","當 A 上呈給 B 後, 有2個附檔\n此時 B 簽退, 然後再取回\n附檔只剩下一個, 但流程仍可正確簽核","bug","等RD","Yisa","Michael 2008/12/31:\n這個問題今天聯合測試時也被 Yisa 發現了"]